## PM
PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EQUIPOS DE LABORATORIO
Código: RE-10-LAB-270
DIRECCIÓN DE LABORATORIOS Y BIBLIOTECAS
PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EQUIPOS DE LABORATORIO GESTIÓN I/2026
Planificado
Referencia de la norma ISO 9001:2008 6,3, 6,4 | [9 empty] | E=Servicio externo |  |  |  |  | En proceso
[10 empty] | I=Servicio interno |  |  |  |  | Ejecutado
[6 empty] | DICIEMBRE |  |  |  | ENERO
No | LABORATORIO x BLOQUE | EQUIPO | SERVICIO | TIPO E/I | Tiempo | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | % avance | SERVICIO TECNICO
1 | Civil | Horno eléctrico PINZUAR, inv 11202 | El cable calienta y el equipo se apaga | I | Planeado | bar: DICIEMBRE 3
Real | bar: DICIEMBRE 4
2 | UCO | Dron DJI, inv 43548 | Mantenimiento por horas de vuelo | E | Planeado
Real
3 | Electrotecnia | Panel modular, UNIVALLE, inv 2160 | Mantenimiento preventivo, platinos, contactos auxiliares picados | I | Planeado | bar: DICIEMBRE 1
Real | bar: DICIEMBRE 1
4 | Electrotecnia | Multimetro digital, YFE, inv 1764 | No prende y no registra valores | I | Planeado
Real
5 | Gastronomía | Cocina H-2 inox Wilda, inv 35432 | Limpieza, mantenimiento general y revisión mangueras | E | Planeado
Real
6 | Gastronomía | Campana industrial H-7 Wilda, inv 34750 | Mantenimiento preventivo y limpieza | I | Planeado
Real
7 | Gastronomía | Abatidor AFINOX,, inv 39591 | Mantenimiiento preventivo, revisión temperatura | E | Planeado
Real
8 | Procesos | Equipo de frio planta agua, inv 4524 | Mantenimiento preventivo | E | Planeado
Real
9 | Procesos | Planta de tratamiento de agua, inv 14441 | Cambio de filtros de 20 micrones y 2 de5 micrones | E | Planeado
Real
10 | Químicas, Ciencias de la Salud, Ingenierias | Stat Fax AWARENESS, inv 45766 | Mantenimiento, limpieza de filtros, revisión chip memoría | E | Planeado
Real
11 | Químicas, Ciencias de la Salud, Ingenierias | Analizador químico WAARENESS, inv 47080 | Mantenimiento y limpieza de filtros | E | Planeado
Real
12 | Químicas, Ciencias de la Salud, Ingenierias | Stat Fax AWARENESS, inv 47081 | Mantenimiento, limpieza de filtros, revisión chip memoría | E | Planeado
Real
14 | Químicas, Ciencias de la Salud, Ingenierias | Hornilla ROMMELBACHER inv 19852 | Enchufe de conexión en mal estado | I | Planeado
Real